## Sheet3
莲华校区2016年暑假停电检修供电设施设备工作计划
序号 | 停 电 时 间 | 停 电 范 围 | 备 注
1 | 8月8日8:00-18:00 | 检修3号（车队）配电室，涉及以下用电户：校医院、住宅区94、95、96、97、98栋，单2栋、36、37、38、39、单1栋，120、121、122、123、124、125、126栋、127栋、76栋、住宅物业办公楼、127栋临街铺面及相关单车棚。
2 |  | 检修4号（西后门）配电室，涉及以下用电户：住宅区1栋1、2单元、40、41、71、72、73、74、75、附74栋、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、110、111、112、113、114、115栋、教工食堂、127栋临街网吧、动力中心、幼儿园厨房等。
3 | 8月9日8:00-18:00 | 检修1号（维修组）配电室，涉及以下用电户：国际学院、老年活动中心、幼儿园、基础楼、环工楼、3号楼、2号楼、1号楼、硕园等。 | 部分用户停水
4 |  | 检修5号（43栋旁）配电室，涉及以下用电户：住宅区1栋1单元、2、3、4、5、6、10、11、12、30、31、32、33、34、35、43、44、45、52、53、62、63、99栋和幼儿园等。
5 |  | 检修2号（公安处）配电室，涉及以下用电户：教学主楼，管经楼、四号楼、五号楼、图书馆、王华实验室、电渣实验室，戴院士实验室、中水站、保卫处及教学区道闸等。 | 管经楼停水
6 | 8月11日8:00-18:00 | 检修7号（大礼堂）配电室，涉及以下用电户：大礼堂、学生1、2、3食堂、方园餐厅教工105栋、莲华女生院9-12栋、体育部、1号泵房、运输服务中心、锅炉房等。
7 |  | 检修10号（电锅炉）配电室，涉及以下用电户：电锅炉、开水沐浴、学生公寓ABC栋、重点实验室、新材料车间、分析测试中心、国家工程中心、铸造实验室、非常规材料实验室、材料实验室学生宿舍6、7栋。 | 学生公寓停水、停供开水及沐浴
8 |  | 检修9号（学生四栋）配电室，涉及以下用电户：2号泵房、学生宿舍5、8栋，含水泵房3个及大学科技园（原学生宿舍3、4栋） | 学生宿舍5-7栋及大学科技园停水
9 | 8月12日8:00-18:00 | 检修文汇酒店配电室，涉及以下用电户：文汇酒店、伍集成会堂等。
10 | 8月10日8:00-18:00 | 检修8号（矿业地下室）配电室所辖范围，涉及以下用电户：矿业大楼、真空冶金实验室等。
11 | 8月13日8:00-18:00 | 检修中心开闭所，涉及整个莲华校区（含怡锦苑） | 部分用户停水
12 | 8月14日8:00-18:00 | 检修白龙苑配电室，涉及以下用户：老住宅楼及水泵房 | 老住宅楼停水
说明：由于学校临时增加的重大活动或天气等原因，上述检修计划将做适时调整，调整后的时间详见具体停电通知，请各用电户提前做好停电停水准备工作。校内联系电话：徐老师：13700687183、687183 朱老师：13888516400、696400。
后勤保障处
2016-07-01

## CDKOHSLJ (hidden)
#N/A